## Resumen
CASOS DE PRUEBA MANUAL — SISTEMA ALERTO v1.0
Fecha: 2026-05-26 ¦ Ref: SRS Alerto Rev. 1.0 ¦ Total: 75 casos ¦ Módulos: 11 ¦ Requisitos cubiertos: 32
Módulo | Nombre | TC Total | Aprobados | Fallidos | Bloqueados | Pendientes | N/A | Progreso
AUTH | Autenticación | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92%
UI | Interfaz de Usuario | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
DATA | Pipeline de Datos | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92%
RISK | Motor de Riesgo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
ADMIN | Administración | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
SIM | Simulador | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
ALERTS | Alertas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
SEC | Seguridad | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88%
PERF | Rendimiento | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
INT | Integración | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
NOTIF | Notificaciones | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67%
TOTAL | Todos los módulos | 75 | 71 | 1 | 2 | 0 | 1 | 95%
GUÍA PARA REGISTRAR EVIDENCIAS (Screenshots y Videos)
Col L — Evidencia (Ruta/URL) | Ingresa la ruta relativa al archivo de evidencia o un enlace (URL) al video/imagen. |  |  |  |  | Ej: ./evidencias/AUTH/TC-AUTH-001_registro_ok.png
Col M — Tipo Evidencia | Selecciona del dropdown: Screenshot / Video / Ambos / N/A
Col N — Notas Evidencia | Descripción adicional (contexto, errores visibles, observaciones). |  |  |  |  | Ej: 'Error visible en consola: 401 Unauthorized'
Col O — Fecha Ejecución | Fecha en que se ejecutó el caso (formato DD/MM/YYYY). |  |  |  |  | Ej: 26/05/2026
Col P — Ejecutado Por | Nombre o iniciales del tester que ejecutó el caso. |  |  |  |  | Ej: J. Gómez
Organización de carpetas recomendada | Crear carpeta evidencias/ junto a este archivo, con subcarpetas por módulo: evidencias/AUTH/ evidencias/UI/ evidencias/DATA/ evidencias/RISK/ ... |  |  |  |  | Ej: ./evidencias/RISK/TC-RISK-002_nivel_rojo_score_82.mp4
Herramientas de captura — Screenshots | Windows: Snipping Tool (Win+Shift+S) · DevTools F12 → screenshot · PrtSc |  |  |  |  | Nombrar: TC-MODULO-NNN_descripcion_breve.png
Herramientas de captura — Videos cortos | Windows: Xbox Game Bar (Win+G) · ShareX (libre) · Loom (en línea) Duración sugerida: ≤ 60 segundos por caso de prueba. |  |  |  |  | Nombrar: TC-MODULO-NNN_descripcion_breve.mp4

## AUTH
MÓDULO: Autenticación (AUTH) — 13 casos de prueba
ID | Título | Requisito | Tipo | Prioridad | Precondiciones | Datos de Prueba | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Actual | Estado | Evidencia (Ruta/URL) | Tipo Evidencia | Notas Evidencia | Fecha Ejecución | Ejecutado Por
TC-AUTH-001 | Registro exitoso de nuevo usuario | RF-014, RF-015 | Funcional | Alta | Contenedores activos. Email nuevo@test.com no registrado. | Nombre: Juan Prueba Email: nuevo@test.com Contraseña: Test1234! Pregunta: ¿Nombre primera mascota? Respuesta: firulais | 1. Navegar a /register 2. Completar formulario con datos de prueba 3. Clic en Crear Cuenta 4. Verificar redirección a /login 5. BD: SELECT * FROM users WHERE email='nuevo@test.com'; | • Redirección exitosa a /login • BD: role='usuario', is_active=true • password_hash comienza con $2b$ (bcrypt) • security_answer también como hash bcrypt • audit_log: action='register', result='success' | Registro exitoso. Redirigido a /login. BD: role='usuario', is_active=true. Hash bcrypt $2b$12$... confirmado. audit_log: action='register', result='success'. | Aprobado | ./Evidencias/AUTH/TC-AUTH-001.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | E. Uribe
TC-AUTH-002 | Registro con email duplicado es rechazado | RF-014 | Funcional | Alta | admin@alerto.com ya existe en BD. | Email: admin@alerto.com Contraseña: cualquiera | 1. Ir a /register 2. Ingresar email admin@alerto.com con datos válidos 3. Clic en Crear Cuenta | • Mensaje: 'El correo ya está registrado.' • HTTP 400 en /api/auth/register • No se inserta duplicado en BD • audit_log: result='failure' | Error mostrado: 'El correo ya está registrado.' HTTP 400. No se insertó duplicado en BD. audit_log: result='failure'. | Aprobado | ./Evidencias/AUTH/TC-AUTH-002.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | E. Uribe
TC-AUTH-003 | Registro con contraseña < 6 caracteres es rechazado | RF-014 | Funcional | Media | Ninguna. | Contraseña: abc (3 caracteres) | 1. Ir a /register 2. Ingresar contraseña de 3 caracteres 3. Clic en Crear Cuenta | • Validación del formulario impide el envío (HTML5 o Pydantic) • HTTP 422 si la petición llega al backend | HTML5 muestra 'Por favor, use al menos 6 caracteres.' Petición no llega al backend. | Aprobado | ./Evidencias/AUTH/TC-AUTH-003.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | E. Uribe
TC-AUTH-004 | Login exitoso con credenciales válidas | RF-014, RF-015 | Funcional | Alta | Usuario admin@alerto.com con contraseña alerto123** existe. | Email: admin@alerto.com Contraseña: alerto123** | 1. Navegar a /login 2. Ingresar admin@alerto.com / alerto123** 3. Clic en Ingresar al Sistema 4. Verificar redirección a /precipitation 5. DevTools → LocalStorage: verificar token 6. Decodificar JWT y verificar payload | • Redirección exitosa a /precipitation • localStorage['token'] contiene JWT válido • JWT payload: sub, id, name, role='administrador', exp • audit_log: action='login', result='success' | Login exitoso. Redirigido a /precipitation. JWT en localStorage con role='administrador'. audit_log confirmado. | Aprobado | ./Evidencias/AUTH/TC-AUTH-004.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | E. Uribe
TC-AUTH-005 | Login con contraseña incorrecta es rechazado | RF-014 | Funcional · Seguridad | Alta | Usuario admin@alerto.com existe. | Email: admin@alerto.com Contraseña: contraseña_incorrecta | 1. Ir a /login 2. Ingresar credenciales incorrectas 3. Clic en Ingresar al Sistema | • Mensaje: 'Credenciales inválidas.' • HTTP 401 • Mensaje genérico (no revela si el usuario existe) • audit_log: result='failure' • No se almacena token | HTTP 401 con mensaje genérico 'Credenciales inválidas.' Token no almacenado. audit_log: result='failure'. | Aprobado | ./Evidencias/AUTH/TC-AUTH-005.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | E. Uribe
TC-AUTH-006 | Cierre de sesión elimina token y redirige al login | RF-015 | Funcional | Alta | Usuario autenticado en sesión activa. |  | 1. Iniciar sesión con credenciales válidas 2. Navegar a /precipitation 3. Clic en botón Salir en topbar 4. Verificar redirección 5. Verificar LocalStorage 6. Intentar navegar a /risk | • Redirección a /login • localStorage['token'] eliminado • Acceso directo a /risk redirige a /login (ProtectedRoute activo) | Clic en Salir → redirigido a /login. localStorage vacío. Acceso a /risk vuelve a /login. | Aprobado | ./Evidencias/AUTH/TC-AUTH-006.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | E. Uribe
TC-AUTH-007 | Acceso a rutas protegidas sin sesión redirige a login | RF-015 | Seguridad | Alta | Ningún token en LocalStorage (browser incógnito). |  | 1. En browser incógnito, intentar navegar a /risk 2. Intentar navegar a /admin 3. Intentar navegar a /simulator | • Todas las rutas redirigen a /login inmediatamente • No se carga ningún dato de la API | Browser incógnito: /risk, /admin, /simulator redirigen inmediatamente a /login. Sin carga de datos de API. | Aprobado | ./Evidencias/AUTH/TC-AUTH-007.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | E. Uribe
TC-AUTH-008 | Usuario 'usuario' no puede acceder a rutas de admin | RF-015 | Seguridad | Alta | Existe usuario con role='usuario' y sesión activa. |  | 1. Crear usuario regular (sin rol administrador) 2. Iniciar sesión con ese usuario 3. Navegar manualmente a /admin 4. Postman: GET /api/admin/users con token del usuario regular | • Frontend redirige a /precipitation (AdminRoute lo bloquea) • API retorna HTTP 403: 'Acceso restringido a administradores.' • Enlace Administración NO aparece en sidebar | Frontend redirige a /precipitation. API devuelve HTTP 403. Enlace Administración no visible en sidebar. | Aprobado | ./Evidencias/AUTH/TC-AUTH-008.png | Screenshot |  | 25/05/2026 | E. Uribe
TC-AUTH-009 | Token JWT expirado es rechazado | RF-015 | Seguridad | Alta | Se dispone de un token JWT expirado. | JWT con exp en el pasado firmado con alerto_secret | 1. Postman: construir JWT con exp en el pasado usando alerto_secret 2. GET /api/risk/current con Authorization: Bearer <token_expirado> | • HTTP 401 con mensaje 'Token expirado.' • No se devuelven datos | BLOQUEADO: Requiere creación manual de JWT con exp pasado. Pendiente de herramienta de generación de tokens en ambiente de prueba. | Bloqueado | ./Evidencias/AUTH/TC-AUTH-009.png | Screenshot |  | 25/05/2026 | E. Uribe
TC-AUTH-010 | Cuenta desactivada no puede iniciar sesión | RF-015 | Funcional | Alta | Administrador tiene acceso. Existe usuario desact@test.com. |  | 1. Como admin: PATCH /api/admin/users/{id}/status con {"is_active": false} 2. Intentar login con desact@test.com | • HTTP 401: 'Cuenta desactivada. Contacta al administrador.' • audit_log: action='login', result='failure' | Cuenta desactivada exitosamente. Login falla con HTTP 401 'Cuenta desactivada.' audit_log registrado correctamente. | Aprobado | ./Evidencias/AUTH/TC-AUTH-010.png | Screenshot |  | 25/05/2026 | E. Uribe
TC-AUTH-011 | Recuperación contraseña — paso 1: búsqueda de pregunta | RF-016 | Funcional | Alta | Usuario nuevo@test.com registrado con pregunta de seguridad. | Email: nuevo@test.com | 1. Navegar a /reset-password 2. Ingresar email nuevo@test.com 3. Clic en Continuar | • Formulario avanza al paso 2 • Se muestra la pregunta de seguridad asociada al email • HTTP 200 con {"security_question": "..."} | Formulario avanza a paso 2. Pregunta de seguridad mostrada correctamente. HTTP 200 con security_question. | Aprobado | ./Evidencias/AUTH/TC-AUTH-011.png | Screenshot |  | 25/05/2026 | E. Uribe
TC-AUTH-012 | Recuperación contraseña — paso 2: cambio exitoso | RF-016 | Funcional | Alta | TC-AUTH-011 completado exitosamente. | Respuesta: firulais Nueva contraseña: NuevaPass99! | 1. En el paso 2, ingresar respuesta correcta: firulais 2. Ingresar nueva contraseña: NuevaPass99! 3. Clic en Restablecer Contraseña 4. Intentar login con la nueva contraseña | • Redirección a /login • Login exitoso con NuevaPass99! • audit_log: action='reset_password', result='success' • Login con contraseña anterior falla | Contraseña restablecida exitosamente. Login con nueva contraseña OK. Contraseña anterior rechazada. audit_log: result='success'. | Aprobado | ./Evidencias/AUTH/TC-AUTH-012.png | Screenshot |  | 25/05/2026 | E. Uribe
TC-AUTH-013 | Recuperación contraseña con respuesta incorrecta rechazada | RF-016 | Funcional · Seguridad | Alta | TC-AUTH-011 completado. | Respuesta: respuesta_falsa | 1. Paso 2 de recuperación 2. Ingresar respuesta INCORRECTA: respuesta_falsa 3. Clic en Restablecer Contraseña | • Mensaje: 'Respuesta de seguridad incorrecta.' • HTTP 400 • Contraseña no cambia en BD • audit_log: result='failure' | Respuesta incorrecta rechazada. HTTP 400. Contraseña no cambió en BD. audit_log: result='failure'. | Aprobado | ./Evidencias/AUTH/TC-AUTH-013.png | Screenshot |  | 25/05/2026 | E. Uribe

## UI
MÓDULO: Interfaz de Usuario (UI) — 12 casos de prueba
ID | Título | Requisito | Tipo | Prioridad | Precondiciones | Datos de Prueba | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Actual | Estado | Evidencia (Ruta/URL) | Tipo Evidencia | Notas Evidencia | Fecha Ejecución | Ejecutado Por
TC-UI-001 | Página login muestra layout split-panel correctamente | RF-IU-001 | UI | Media | Servidor frontend activo en localhost:3000. | Resoluciones: 1920x1080 y 375x667 (móvil simulado) | 1. Navegar a /login en Chrome 100+ 2. Observar estructura visual a 1920x1080 3. DevTools: simular resolución 375x667 4. Verificar logo y ausencia de errores en consola | • Escritorio (≥768px): panel izquierdo azul + panel derecho blanco con formulario • Móvil (<768px): panel izquierdo oculto, logo aparece sobre el formulario • Logo cargado desde /logo/Logo.png • Sin errores en consola de navegador | Layout split-panel correcto en 1920×1080. En 375×667 panel izquierdo oculto y logo sobre formulario. Sin errores de consola. | Aprobado | ./Evidencias/UI/TC-UI-001.png | Screenshot |  | 23/05/2026 | M. Sánchez
TC-UI-002 | Navegación sidebar muestra enlace activo correcto | RF-IU-001 | UI | Media | Sesión activa con rol administrador. |  | 1. Iniciar sesión como admin 2. Clic en Precipitación en el sidebar 3. Verificar highlight activo 4. Clic en Riesgo 5. Verificar cambio de highlight 6. Verificar que Administración aparece solo para admin | • Enlace activo resaltado con color primario y fondo diferenciado • Solo el enlace de la página actual está resaltado • Enlace Administración visible solo con rol 'administrador' | Highlight activo funciona correctamente en todos los enlaces del sidebar. Administración solo visible para rol 'administrador'. | Aprobado | ./Evidencias/UI/TC-UI-002.png | Screenshot |  | 23/05/2026 | M. Sánchez
TC-UI-003 | Topbar muestra nombre real del usuario autenticado | RF-IU-001 | UI | Media | Sesión activa con usuario Administrador. | Cuenta: admin@alerto.com | 1. Iniciar sesión como admin@alerto.com 2. Observar la barra superior derecha | • Se muestra 'Hola, Administrador' (nombre del JWT) • Rol mostrado: 'Administrador' • No aparece texto hardcodeado | Topbar muestra 'Hola, Administrador' y rol 'Administrador' leídos del JWT. Sin texto hardcodeado. | Aprobado | ./Evidencias/UI/TC-UI-003.png | Screenshot |  | 23/05/2026 | M. Sánchez
TC-UI-004 | Interfaz cumple WCAG 2.1 — etiquetas ARIA en formularios | RF-IU-002 | UI · Accesibilidad | Alta | Ninguna. |  | 1. Abrir DevTools → Elements 2. Inspeccionar formulario de login 3. Verificar atributos aria-label en botones de campana y logout 4. Verificar htmlFor en todos los campos de formulario 5. Verificar scope='col' en cabeceras de tablas 6. Navegar el formulario con solo teclado (Tab, Enter) | • Todos los inputs tienen id asociado a su label • Botones tienen aria-label descriptivos • Tablas tienen scope='col' en <th> • Navegación por teclado funcional sin trampa de foco | Todos los inputs con htmlFor/id. Botones con aria-label. Tablas con scope='col'. Navegación por teclado funcional. | Aprobado | ./Evidencias/UI/TC-UI-004.png | Screenshot |  | 23/05/2026 | M. Sánchez
TC-UI-005 | Interfaz responsiva en resolución tablet (1024x768) | RF-IU-002 | UI | Media | DevTools disponibles. | Viewport: 1024x768 | 1. DevTools: establecer viewport 1024x768 2. Navegar por: Precipitación, Riesgo, Alertas, Simulador 3. Verificar que ningún elemento desborda su contenedor 4. Verificar scroll horizontal en tablas si es necesario | • Todos los elementos visibles y accesibles • Sin scroll horizontal no intencional • Sidebar visible correctamente • Tarjetas métricas se reorganizan en grid responsivo | En 1024×768: todos los elementos visibles, sin desbordamiento horizontal. Tarjetas métricas se reorganizan correctamente. | Aprobado | ./Evidencias/UI/TC-UI-005.png | Screenshot |  | 23/05/2026 | M. Sánchez
TC-UI-006 | Contraste mínimo 4.5:1 en textos principales | RF-IU-002 | Accesibilidad | Media | axe DevTools instalado en Chrome. |  | 1. Instalar extensión axe DevTools en Chrome 2. Navegar a /login 3. Ejecutar análisis axe 4. Revisar reportes de contraste 5. Repetir en /precipitation y /risk | • 0 errores de nivel AA en contraste de texto • --text-main (#1e293b) sobre blanco: ratio ≥ 12:1 • --text-muted (#64748b) sobre blanco: verificar ≥ 4.5:1 | axe DevTools: 0 errores de nivel AA en contraste. --text-main ratio 12.6:1 ✓. --text-muted ratio 4.6:1 ✓. | Aprobado | ./Evidencias/UI/TC-UI-006.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | M. Sánchez
TC-UI-007 | Página Precipitación muestra las 4 métricas climáticas correctas | RF-IU-003 | Funcional · UI | Alta | Pipeline ejecutado al menos una vez. Sesión activa. |  | 1. Navegar a /precipitation 2. Verificar 4 tarjetas métricas 3. Verificar gráfico de línea 4. Esperar 60 segundos y verificar actualización de datos | • Tarjetas: Última hora (mm), Últimas 3h (mm), Últimas 6h (mm), Humedad 6h (%) • Valores numéricos visibles (no '—' si hay datos) • Gráfico de línea con eje X tiempo y eje Y mm • Sin errores en consola de navegador | 4 tarjetas métricas visibles con valores numéricos. Gráfico de línea renderizado. Datos se actualizan a los 60s. Sin errores en consola. | Aprobado | ./Evidencias/UI/TC-UI-007.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | M. Sánchez
TC-UI-008 | Gráfico de precipitación muestra hasta 72h de histórico | RF-IU-003 | Funcional · UI | Media | Datos en gold_precipitation_history. |  | 1. Navegar a /precipitation 2. Verificar título de la card del gráfico 3. DevTools Network: verificar respuesta de /api/precipitation/history?limit=72 | • Título: 'Histórico de Precipitación (últimas 72h)' • API devuelve máximo 72 registros • Datos mostrados en orden cronológico ascendente | Título correcto. API devuelve 72 registros máximo. Datos en orden cronológico ascendente. | Aprobado | ./Evidencias/UI/TC-UI-008.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | M. Sánchez
TC-UI-009 | Página Riesgo muestra badge con color según nivel | RF-IU-004 | Funcional · UI | Alta | Al menos un registro en tabla alerts. Sesión activa. | Niveles a verificar: VERDE, AMARILLO, NARANJA, ROJO | 1. Navegar a /risk 2. Verificar badge del nivel de riesgo actual 3. Por cada nivel verificar color: VERDE → #10b981 AMARILLO → #f59e0b NARANJA → #f97316 ROJO → #ef4444 4. Verificar score numérico (0–100%) | • Badge visible con texto del nivel y color correspondiente • Score numérico visible con símbolo % • Timestamp de última evaluación visible | Badge VERDE (#10b981), AMARILLO (#f59e0b), NARANJA (#f97316), ROJO (#ef4444) correctos. Score numérico visible. | Aprobado | ./Evidencias/UI/TC-UI-009.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | M. Sánchez
TC-UI-010 | Tabla histórico de riesgo muestra colores en filas por nivel | RF-IU-004 | UI | Media | Múltiples registros de distintos niveles en alerts. |  | 1. Navegar a /risk 2. Verificar tabla de histórico 3. Inspeccionar clases CSS de cada fila con DevTools | • Filas ROJO: borde izquierdo rojo • Filas NARANJA: borde izquierdo naranja • Filas AMARILLO: borde izquierdo amarillo • Filas VERDE: borde izquierdo verde | Filas de la tabla de histórico con bordes de colores correctos según nivel_riesgo. Clase CSS verificada en DevTools. | Aprobado | ./Evidencias/UI/TC-UI-010.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | M. Sánchez
TC-UI-011 | Aplicación carga correctamente en Chrome, Firefox y Edge | RF-IH-001, RNF-PORT-002 | Compatibilidad | Alta | Chrome 100+, Firefox 95+, Edge 100+ disponibles. |  | 1. Abrir /login en Chrome → iniciar sesión → navegar 2. Repetir en Firefox 95+ 3. Repetir en Edge 100+ 4. En cada browser: verificar login, gráfico de precipitación, tabla de riesgo | • Carga correcta en los 3 navegadores • Gráfico de línea (Recharts) renderiza en todos • Sin errores de consola críticos en ninguno • Layout sin diferencias visuales relevantes | Chrome 125, Firefox 126, Edge 125: carga correcta, gráfico Recharts renderiza en los 3 navegadores. Sin errores críticos. | Aprobado | ./Evidencias/UI/TC-UI-011.png | Screenshot |  | 25/05/2026 | M. Sánchez
TC-UI-012 | Campana de notificaciones muestra alertas recientes | RF-IU-001, RF-008 | Funcional | Alta | Existen alertas NARANJA o ROJO en las últimas 24h. Sesión activa. |  | 1. Iniciar sesión 2. Observar icono de campana en topbar 3. Verificar badge numérico 4. Hacer clic en la campana 5. Verificar el dropdown | • Badge numérico indica alertas críticas (NARANJA/ROJO) en 24h • Dropdown muestra alertas con nivel, color e icono • Enlace 'Ver todas las alertas' navega a /alerts • Dropdown se cierra al hacer clic fuera | Badge numérico muestra alertas críticas de 24h. Dropdown correcto. Enlace 'Ver todas las alertas' navega a /alerts. Cierre al clic fuera OK. | Aprobado | ./Evidencias/UI/TC-UI-012.png | Screenshot |  | 25/05/2026 | M. Sánchez

## DATA
MÓDULO: Pipeline de Datos (DATA) — 12 casos de prueba
ID | Título | Requisito | Tipo | Prioridad | Precondiciones | Datos de Prueba | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Actual | Estado | Evidencia (Ruta/URL) | Tipo Evidencia | Notas Evidencia | Fecha Ejecución | Ejecutado Por
TC-DATA-001 | Validación de campos requeridos en datos de Open-Meteo | RF-001 | Integración | Alta | Pipeline ejecutado. Acceso a BD. | SQL: SELECT * FROM bronze_weather_current ORDER BY fetched_at DESC LIMIT 1; | 1. Ejecutar pipeline 2. BD: SELECT * FROM bronze_weather_current ORDER BY fetched_at DESC LIMIT 1; 3. Verificar que todos los campos están presentes | • Campos presentes: fetched_at, time, precipitation, rain, showers, relative_humidity, cloudcover, windspeed_10m • Valores son números válidos (no NaN ni null inesperado) | Todos los campos presentes en bronze_weather_current. Valores numéricos válidos. Sin nulos inesperados. | Aprobado | ./Evidencias/DATA/TC-DATA-001.png | Screenshot |  | 22/05/2026 | E. Uribe
TC-DATA-002 | Datos con campos faltantes generan error registrado en Airflow | RF-001, RF-003 | Integración | Alta | Acceso a logs de Airflow. |  | 1. Airflow UI (localhost:8080): revisar log del último DAG run de weather_pipeline 2. Si hay ejecuciones fallidas, verificar mensajes de error 3. Verificar que el error no interrumpió completamente el sistema | • Si hubo error: log contiene mensaje descriptivo con la causa • Error registrado sin que el sistema deje de funcionar • Tarea de Airflow muestra estado 'Failed' con detalles | Log de Airflow contiene mensajes descriptivos de error. Sistema continúa operando tras el fallo. Tarea marcada como 'Failed' con detalles. | Aprobado | ./Evidencias/DATA/TC-DATA-002.png | Screenshot |  | 22/05/2026 | E. Uribe
TC-DATA-003 | Flujo completo Bronze→Silver→Gold→Riesgo sin error | RF-002 | Integración | Alta | Airflow activo, dbt instalado. | SQL de verificación por cada capa del pipeline | 1. Airflow UI: localizar DAG weather_pipeline 2. Ejecutar manualmente (Trigger DAG) 3. Monitorear cada tarea hasta completar 4. Verificar datos en cada capa: SELECT COUNT(*) FROM bronze_weather_hourly; SELECT COUNT(*) FROM silver_weather_hourly; SELECT * FROM gold_risk_features_latest; SELECT * FROM alerts ORDER BY evaluated_at DESC LIMIT 1; | • Todas las tareas del DAG en verde (Success) • Datos presentes en bronze, silver y gold • Registro nuevo en alerts con nivel de riesgo válido • Tiempo total de ejecución < 5 minutos | Todas las tareas del DAG en verde. Bronze, silver y gold con datos. Nuevo registro en alerts. Tiempo total: 2m 43s. | Aprobado | ./Evidencias/DATA/TC-DATA-003.png | Screenshot |  | 22/05/2026 | E. Uribe
TC-DATA-004 | Pipeline no inserta registros duplicados en bronze_weather_hourly | RF-002, RF-011 | Funcional | Alta | Pipeline ejecutado al menos una vez. | SQL: SELECT time, COUNT(*) FROM bronze_weather_hourly GROUP BY time HAVING COUNT(*) > 1; | 1. Ejecutar el DAG weather_pipeline dos veces seguidas 2. BD: SELECT time, COUNT(*) FROM bronze_weather_hourly GROUP BY time HAVING COUNT(*) > 1; | • La consulta retorna 0 filas • Restricción UNIQUE en columna 'time' previene duplicados • Segunda ejecución usa INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING | Segunda ejecución del DAG: consulta de duplicados retorna 0 filas. INSERT ON CONFLICT DO NOTHING funciona correctamente. | Aprobado | ./Evidencias/DATA/TC-DATA-004.png | Screenshot |  | 22/05/2026 | E. Uribe
TC-DATA-005 | Error de conexión Open-Meteo genera excepción correcta | RF-003 | Integración | Alta | Capacidad de bloquear URL de Open-Meteo (URL falsa en extractor). |  | 1. Simular falla de red hacia api.open-meteo.com (URL falsa en el extractor) 2. Disparar el DAG weather_pipeline 3. Observar el estado de la tarea de extracción | • Tarea de Airflow muestra estado 'Failed' (no 'Success') • Log contiene traceback del error con mensaje descriptivo • No se insertan filas vacías en bronze • Las tareas downstream no se ejecutan | BLOQUEADO: Se requiere modificar archivo hosts o mock de red para simular falla de Open-Meteo. Pendiente de ambiente de prueba de integración. | Bloqueado | ./Evidencias/DATA/TC-DATA-005.png | Screenshot |  | 23/05/2026 | E. Uribe
TC-DATA-006 | Motor de riesgo maneja tabla gold vacía graciosamente | RF-003 | Funcional | Alta | Acceso a BD. | SQL: TRUNCATE public_gold.gold_risk_features_latest; (solo para prueba, restaurar después) | 1. Vaciar tabla gold: TRUNCATE public_gold.gold_risk_features_latest; 2. Ejecutar tarea run_risk_engine del DAG simulate_pipeline 3. Observar el log | • Tarea run_risk_engine termina con estado 'Success' • Log muestra: 'No hay datos en gold_risk_features_latest, omitiendo ciclo.' • Sin excepción NoResultFound • No se inserta registro vacío en alerts | Tras TRUNCATE de gold, la tarea run_risk_engine termina con Success. Log muestra mensaje de omisión. Sin excepción ni registro vacío. | Aprobado | ./Evidencias/DATA/TC-DATA-006.png | Screenshot |  | 23/05/2026 | E. Uribe
TC-DATA-007 | Mecanismo de reintento de Airflow ante fallo transitorio | RF-004 | Funcional | Media | DAG weather_pipeline con retries=3 configurado. |  | 1. Airflow UI: revisar configuración del DAG 2. Inspeccionar default_args del DAG en el código fuente 3. Verificar que retries y retry_delay están definidos | • DAG tiene retries ≥ 1 en default_args • retry_delay definido (ej. timedelta(minutes=2)) • En la UI se puede ver el contador de reintentos en ejecuciones fallidas | DAG weather_pipeline tiene retries=3, retry_delay=timedelta(minutes=2) en default_args. Verificado en código y en Airflow UI. | Aprobado | ./Evidencias/DATA/TC-DATA-007.png | Screenshot |  | 23/05/2026 | E. Uribe
TC-DATA-008 | Tabla gold_risk_features_latest contiene las métricas esperadas | RF-007 | Integración | Alta | Pipeline ejecutado. | SQL: SELECT precipitation_1h, precipitation_3h, humidity_avg_6h, trend_1h FROM gold_risk_features_latest; | BD: SELECT precipitation_1h, precipitation_3h, precipitation_6h, precipitation_24h, intensity_mm_h, humidity_avg_6h, trend_1h, as_of_time FROM public_gold.gold_risk_features_latest; | • 1 fila presente • Campos numéricos con valores válidos (≥ 0) • trend_1h ∈ {'subiendo', 'bajando', 'estable'} • as_of_time reciente (últimas 24h si el pipeline corrió) | gold_risk_features_latest contiene 1 fila. Todos los campos numéricos ≥ 0. trend_1h='estable'. as_of_time en las últimas 24h. | Aprobado | ./Evidencias/DATA/TC-DATA-008.png | Screenshot |  | 23/05/2026 | E. Uribe
TC-DATA-009 | gold_precipitation_history almacena histórico horario | RF-007, RF-012 | Funcional | Media | Pipeline ejecutado múltiples veces. | SQL: SELECT COUNT(*), MIN(time_local), MAX(time_local) FROM gold_precipitation_history; | BD: SELECT COUNT(*), MIN(time_local), MAX(time_local) FROM public_gold.gold_precipitation_history; | • COUNT > 1 • Los timestamps son únicos y en orden cronológico | COUNT=144, MIN y MAX con diferencia de 72h. Timestamps únicos en orden cronológico. | Aprobado | ./Evidencias/DATA/TC-DATA-009.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | E. Uribe
TC-DATA-010 | Datos crudos se almacenan correctamente en bronze | RF-011 | Funcional | Alta | Pipeline ejecutado. | SQL: SELECT id, fetched_at, time, precipitation FROM bronze_weather_current ORDER BY fetched_at DESC LIMIT 3; | 1. Ejecutar pipeline 2. BD: SELECT id, fetched_at, time, precipitation, relative_humidity FROM bronze_weather_current ORDER BY fetched_at DESC LIMIT 3; | • Registros recientes con fetched_at actual • Todos los campos de meteorología presentes • 'time' (timestamp del dato) diferente de 'fetched_at' (timestamp de extracción) | bronze_weather_current: 3 registros recientes con fetched_at actual. Campo 'time' distinto de 'fetched_at'. Todos los campos presentes. | Aprobado | ./Evidencias/DATA/TC-DATA-010.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | E. Uribe
TC-DATA-011 | Datos procesados (Silver) se almacenan correctamente | RF-012 | Integración | Media | dbt run ejecutado. | SQL: SELECT COUNT(*), MIN(time), MAX(time) FROM silver_weather_hourly; | BD: SELECT COUNT(*), MIN(time), MAX(time) FROM public_silver.silver_weather_hourly; | • COUNT igual al de bronze (desduplicado) • Sin valores nulos en campos calculados | silver_weather_hourly: COUNT = bronze sin duplicados. Sin valores nulos en campos calculados. | Aprobado | ./Evidencias/DATA/TC-DATA-011.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | E. Uribe
TC-DATA-012 | Clasificación de riesgo se almacena en tabla alerts | RF-013 | Funcional | Alta | Motor de riesgo ejecutado. | SQL: SELECT id, evaluated_at, nivel_riesgo, riesgo_score FROM alerts ORDER BY evaluated_at DESC LIMIT 5; | BD: SELECT id, evaluated_at, nivel_riesgo, riesgo_score, precip_1h, precip_3h, humedad_prom_6h FROM public.alerts ORDER BY evaluated_at DESC LIMIT 5; | • Registros con todos los campos completos • nivel_riesgo ∈ {'VERDE', 'AMARILLO', 'NARANJA', 'ROJO'} • riesgo_score entre 0 y 100 • evaluated_at con timezone UTC | 5 registros más recientes en alerts con todos los campos completos. nivel_riesgo y riesgo_score validados. Timestamp con timezone UTC. | Aprobado | ./Evidencias/DATA/TC-DATA-012.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | E. Uribe

## RISK
MÓDULO: Motor de Riesgo (RISK) — 6 casos de prueba
ID | Título | Requisito | Tipo | Prioridad | Precondiciones | Datos de Prueba | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Actual | Estado | Evidencia (Ruta/URL) | Tipo Evidencia | Notas Evidencia | Fecha Ejecución | Ejecutado Por
TC-RISK-001 | Escenario VERDE — precipitación nula produce nivel VERDE | RF-008, RF-010 | Funcional | Alta | Simulador disponible. Sesión activa. | Preset Verde: precip_1h=0, precip_3h=0, humedad=30 | 1. Navegar a /simulator 2. Seleccionar preset Verde 3. Ejecutar simulación 4. Esperar 2-3 minutos 5. Navegar a /risk y verificar nivel actual | • nivel_riesgo = 'VERDE' • riesgo_score entre 0 y 25 • Badge verde visible en la UI | Preset Verde ejecutado. Resultado: nivel_riesgo='VERDE', riesgo_score=8. Badge verde visible en /risk. | Aprobado | ./Evidencias/RISK/TC-RISK-001.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | E. Uribe
TC-RISK-002 | Escenario ROJO — precipitación extrema produce nivel ROJO | RF-008, RF-010 | Funcional | Alta | Simulador disponible. Sesión activa. | Preset Rojo: precip_1h=40, precip_3h=75, humedad=95 | 1. Navegar a /simulator 2. Seleccionar preset Rojo 3. Ejecutar simulación 4. Esperar 2-3 minutos 5. Verificar en /risk y en BD | • nivel_riesgo = 'ROJO' • riesgo_score entre 75 y 100 • Badge rojo en UI • Alerta aparece en campana de notificaciones | Preset Rojo ejecutado. Resultado: nivel_riesgo='ROJO', riesgo_score=92. Badge rojo en UI. Alerta en campana de notificaciones. | Aprobado | ./Evidencias/RISK/TC-RISK-002.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | E. Uribe
TC-RISK-003 | Escenario NARANJA — precipitación moderada-alta | RF-008, RF-010 | Funcional | Alta | Simulador disponible. | Preset Naranja: precip_1h=18, precip_3h=35, humedad=85 | 1. Navegar a /simulator 2. Usar preset Naranja 3. Ejecutar y verificar en /risk | • nivel_riesgo = 'NARANJA' • riesgo_score entre 50 y 75 | Preset Naranja ejecutado. Resultado: nivel_riesgo='NARANJA', riesgo_score=68. Badge naranja correcto. | Aprobado | ./Evidencias/RISK/TC-RISK-003.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | E. Uribe
TC-RISK-004 | Score de riesgo siempre en rango [0, 100] | RF-010 | Funcional | Alta | Al menos 10 registros en alerts. | SQL: SELECT COUNT(*) FROM alerts WHERE riesgo_score < 0 OR riesgo_score > 100; | BD: SELECT COUNT(*) FROM public.alerts WHERE riesgo_score < 0 OR riesgo_score > 100; | • COUNT = 0 (ningún registro fuera del rango) | Consulta SQL retorna COUNT=0. Todos los scores están en el rango [0, 100]. | Aprobado | ./Evidencias/RISK/TC-RISK-004.png | Screenshot |  | 25/05/2026 | E. Uribe
TC-RISK-005 | Clasificación consistente con el score (umbrales) | RF-010 | Funcional | Alta | Múltiples registros en alerts. | SQL de verificación de inconsistencias nivel vs score | BD — verificar inconsistencias: SELECT nivel_riesgo, riesgo_score FROM public.alerts WHERE (nivel_riesgo='VERDE' AND riesgo_score >= 25) OR (nivel_riesgo='AMARILLO' AND (riesgo_score < 25 OR riesgo_score >= 50)) OR (nivel_riesgo='NARANJA' AND (riesgo_score < 50 OR riesgo_score >= 75)) OR (nivel_riesgo='ROJO' AND riesgo_score < 75); | • La consulta retorna 0 filas (ninguna inconsistencia entre nivel y score) | Consulta de inconsistencias retorna 0 filas. Clasificación consistente con los umbrales configurados. | Aprobado | ./Evidencias/RISK/TC-RISK-005.png | Screenshot |  | 25/05/2026 | E. Uribe
TC-RISK-006 | Endpoint /api/risk/current retorna el resultado más reciente | RF-008 | Funcional | Alta | Sesión activa. Al menos un registro en alerts. |  | 1. Postman: GET /api/risk/current Header: Authorization: Bearer <token> 2. Verificar respuesta 3. Insertar manualmente un registro nuevo en alerts 4. Repetir la petición y verificar que retorna el nuevo registro | • HTTP 200 con campos: nivel_riesgo, riesgo_score, nivel_lluvia, evaluated_at • Tras insertar registro nuevo, el endpoint devuelve ese registro (ORDER BY DESC LIMIT 1) | GET /api/risk/current devuelve HTTP 200 con todos los campos esperados. Tras insertar registro nuevo, el endpoint lo devuelve correctamente. | Aprobado | ./Evidencias/RISK/TC-RISK-006.png | Screenshot |  | 25/05/2026 | E. Uribe

## ADMIN
MÓDULO: Administración (ADMIN) — 7 casos de prueba
ID | Título | Requisito | Tipo | Prioridad | Precondiciones | Datos de Prueba | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Actual | Estado | Evidencia (Ruta/URL) | Tipo Evidencia | Notas Evidencia | Fecha Ejecución | Ejecutado Por
TC-ADMIN-001 | Administrador puede listar todos los usuarios del sistema | RF-015 | Funcional | Alta | Sesión activa con rol 'administrador'. |  | 1. Navegar a /admin 2. Verificar que la pestaña Usuarios está seleccionada 3. Verificar que aparece la tabla de usuarios | • Lista de todos los usuarios registrados • Columnas: Nombre, Email, Rol, Estado, Creado, Acciones • Usuario admin@alerto.com visible con rol 'administrador' | Lista de usuarios mostrada correctamente. Columnas completas. admin@alerto.com visible con rol 'administrador'. | Aprobado | ./Evidencias/ADMIN/TC-ADMIN-001.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | E. Uribe
TC-ADMIN-002 | Administrador puede cambiar el rol de un usuario | RF-015 | Funcional | Alta | Existe usuario con rol 'usuario'. Sesión admin activa. | Usuario objetivo: nuevo@test.com | 1. Ir a /admin → pestaña Usuarios 2. Localizar usuario nuevo@test.com 3. En selector de rol, cambiar de 'usuario' a 'administrador' 4. BD: SELECT role FROM users WHERE email='nuevo@test.com'; 5. Verificar en audit_log | • Selector cambia el valor sin recargar la página • BD: role='administrador' para ese usuario • audit_log: action='update_role', result='success' | Rol cambiado de 'usuario' a 'administrador' sin recargar la página. BD actualizada. audit_log: action='update_role', result='success'. | Aprobado | ./Evidencias/ADMIN/TC-ADMIN-002.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | E. Uribe
TC-ADMIN-003 | Administrador puede desactivar una cuenta de usuario | RF-015 | Funcional | Alta | Existe usuario activo. |  | 1. Ir a /admin → Usuarios 2. Hacer clic en el toggle de estado (ToggleRight → ToggleLeft) 3. Verificar badge cambia de Activo a Inactivo 4. BD: SELECT is_active FROM users WHERE email='nuevo@test.com'; 5. Intentar login con ese usuario | • Badge cambia a 'Inactivo' • BD: is_active = false • Login falla con mensaje de cuenta desactivada • audit_log: action='deactivate_user' | Badge cambia a 'Inactivo'. BD: is_active=false. Login falla con mensaje correcto. audit_log: action='deactivate_user'. | Aprobado | ./Evidencias/ADMIN/TC-ADMIN-003.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | E. Uribe
TC-ADMIN-004 | API admin rechaza peticiones de usuarios no administradores | RF-015 | Seguridad | Alta | Token JWT de usuario con role='usuario'. | Token de usuario regular (no administrador) | 1. Postman: GET /api/admin/users con token de rol 'usuario' 2. PATCH /api/admin/users/1/role con token de rol 'usuario' | • HTTP 403 en ambos endpoints • Body: {"detail": "Acceso restringido a administradores."} | HTTP 403 en GET /api/admin/users y PATCH /api/admin/users/1/role con token de rol 'usuario'. | Aprobado | ./Evidencias/ADMIN/TC-ADMIN-004.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | E. Uribe
TC-ADMIN-005 | Admin puede ver y editar umbrales de riesgo (RF-005) | RF-005 | Funcional | Alta | Sesión admin activa. Tabla system_config inicializada. | Nuevo valor para threshold_naranja: 55 | 1. Navegar a /admin → pestaña Configuración 2. Verificar 4 parámetros configurables 3. Cambiar threshold_naranja de 50 a 55 4. Hacer clic fuera del campo (blur event) 5. BD: SELECT value FROM system_config WHERE key='threshold_naranja'; | • 4 configuraciones visibles con descripción y valor actual • BD muestra el nuevo valor tras editar • Mensaje 'Guardando...' aparece brevemente | 4 parámetros configurables visibles. threshold_naranja cambiado de 50 a 55. BD actualizada. Mensaje 'Guardando...' aparece brevemente. | Aprobado | ./Evidencias/ADMIN/TC-ADMIN-005.png | Screenshot |  | 25/05/2026 | E. Uribe
TC-ADMIN-006 | Usuario no admin no puede editar la configuración | RF-005 | Seguridad | Alta | Token de rol 'usuario'. | Token de usuario regular | 1. Postman: PATCH /api/config/threshold_rojo con token de rol 'usuario' Body: {"value": "80"} | • HTTP 403: 'Acceso restringido a administradores.' | PATCH /api/config/threshold_rojo con token de usuario: HTTP 403. Mensaje 'Acceso restringido a administradores.' | Aprobado | ./Evidencias/ADMIN/TC-ADMIN-006.png | Screenshot |  | 25/05/2026 | E. Uribe
TC-ADMIN-007 | Configuración de frecuencia del pipeline es visible | RF-006 | Funcional | Media | Sesión admin activa. |  | 1. Navegar a /admin → pestaña Configuración 2. Buscar el parámetro pipeline_interval 3. Verificar descripción y valor por defecto | • Parámetro pipeline_interval visible • Descripción: 'Frecuencia de ejecución del pipeline en minutos' • Valor por defecto: 15 • Campo editable para administradores | pipeline_interval visible con descripción y valor por defecto 15. Campo editable para administradores. | Aprobado | ./Evidencias/ADMIN/TC-ADMIN-007.png | Screenshot |  | 25/05/2026 | E. Uribe

## SIM
MÓDULO: Simulador (SIM) — 3 casos de prueba
ID | Título | Requisito | Tipo | Prioridad | Precondiciones | Datos de Prueba | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Actual | Estado | Evidencia (Ruta/URL) | Tipo Evidencia | Notas Evidencia | Fecha Ejecución | Ejecutado Por
TC-SIM-001 | Simulador valida que precip_3h >= precip_1h | RF-002 | Funcional | Media | Sesión activa. | precip_1h=20mm, precip_3h=10mm (inválido) | 1. Navegar a /simulator 2. Ajustar precip_1h=20 y precip_3h=10 (inválido) 3. Observar si el slider de 3h se ajusta automáticamente 4. Postman: POST /api/simulate con {"precip_1h":20, "precip_3h":10, "humedad":50} | • UI: slider de 3h no puede quedar por debajo del valor de 1h • API: HTTP 422 con mensaje 'precip_3h debe ser mayor o igual a precip_1h' | Slider de precip_3h no puede quedar por debajo del valor de precip_1h. API: HTTP 422 para valores inválidos. | Aprobado | ./Evidencias/SIM/TC-SIM-001.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | M. Sánchez
TC-SIM-002 | Simulación exitosa dispara pipeline y muestra resultado | RF-002 | Funcional · Integración | Alta | Airflow activo y DAG simulate_pipeline registrado. | Preset Amarillo: precip_1h=10, precip_3h=20, humedad=70 | 1. Navegar a /simulator 2. Seleccionar preset Amarillo 3. Clic en Ejecutar Simulación 4. Verificar mensaje de estado 'ok' 5. Esperar 2-3 minutos 6. Airflow UI: verificar DAG simulate_pipeline ejecutado 7. Verificar en /risk el nuevo nivel | • Mensaje de confirmación en la UI • DAG simulate_pipeline aparece en ejecución en Airflow UI • Nuevo registro en alerts con nivel AMARILLO • Sin token de Airflow expuesto al usuario | Simulación ejecutada. DAG simulate_pipeline corrió exitosamente. Nuevo registro en alerts con nivel AMARILLO. | Aprobado | ./Evidencias/SIM/TC-SIM-002.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | M. Sánchez
TC-SIM-003 | Simulador rechaza valores fuera del rango permitido | RF-002 | Funcional | Media | Postman disponible. | precip_1h=200, precip_3h=300, humedad=150 (todos fuera de rango) | 1. POST /api/simulate con {"precip_1h":200, "precip_3h":300, "humedad":150} | • HTTP 422 con errores de validación para cada campo fuera de rango • precip_1h máximo: 50, precip_3h máximo: 90, humedad máximo: 100 | HTTP 422 con errores de validación para precip_1h>50, precip_3h>90, humedad>100. | Aprobado | ./Evidencias/SIM/TC-SIM-003.png | Screenshot |  | 25/05/2026 | M. Sánchez

## ALERTS
MÓDULO: Alertas (ALERTS) — 3 casos de prueba
ID | Título | Requisito | Tipo | Prioridad | Precondiciones | Datos de Prueba | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Actual | Estado | Evidencia (Ruta/URL) | Tipo Evidencia | Notas Evidencia | Fecha Ejecución | Ejecutado Por
TC-ALERTS-001 | Página alertas muestra contadores por nivel | RF-008 | Funcional · UI | Alta | Múltiples registros de distintos niveles en alerts. Sesión activa. | SQL: SELECT nivel_riesgo, COUNT(*) FROM alerts GROUP BY nivel_riesgo; | 1. Navegar a /alerts 2. Verificar la franja de tarjetas de conteo superior 3. BD: SELECT nivel_riesgo, COUNT(*) FROM public.alerts GROUP BY nivel_riesgo; 4. Comparar contadores UI vs BD | • 4 tarjetas: ROJO, NARANJA, AMARILLO, VERDE • Contadores coinciden con la BD • Colores de tarjetas correctos por nivel | 4 tarjetas con contadores correctos. Valores confirmados contra BD. Colores correctos por nivel. | Aprobado | ./Evidencias/ALERTS/TC-ALERTS-001.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | M. Sánchez
TC-ALERTS-002 | Filtro por nivel de riesgo funciona correctamente | RF-008 | Funcional · UI | Media | Registros de múltiples niveles en alerts. Sesión activa. |  | 1. Navegar a /alerts 2. Hacer clic en filtro ROJO 3. Verificar que solo aparecen filas con nivel ROJO 4. Hacer clic en TODOS 5. Verificar que vuelven todos los registros | • Filtro ROJO: solo filas rojas visibles • Filtro TODOS: todas las filas visibles • El filtro activo está visualmente destacado (background azul) | Filtro ROJO muestra solo filas rojas. Filtro TODOS restaura todos los registros. Botón activo con background azul. | Aprobado | ./Evidencias/ALERTS/TC-ALERTS-002.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | M. Sánchez
TC-ALERTS-003 | Paginación de alertas funciona con muchos registros | RF-008 | Funcional | Media | Más de 50 registros en alerts. |  | 1. Navegar a /alerts 2. Verificar página 1 con máximo 50 filas 3. Hacer clic en Siguiente 4. Verificar página 2 con registros más antiguos 5. Hacer clic en Anterior para volver | • Página 1: máximo 50 registros • Botón Siguiente deshabilitado si hay < 50 en página actual • Botón Anterior deshabilitado en la primera página • Los registros son diferentes entre páginas | Paginación correcta: página 1 con 50 registros, página 2 con registros anteriores. Botón Anterior deshabilitado en primera página. | Aprobado | ./Evidencias/ALERTS/TC-ALERTS-003.png | Screenshot |  | 25/05/2026 | M. Sánchez

## SEC
MÓDULO: Seguridad (SEC) — 8 casos de prueba
ID | Título | Requisito | Tipo | Prioridad | Precondiciones | Datos de Prueba | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Actual | Estado | Evidencia (Ruta/URL) | Tipo Evidencia | Notas Evidencia | Fecha Ejecución | Ejecutado Por
TC-SEC-001 | Contraseñas almacenadas con bcrypt cost factor 12 | RNF-SEG-001 | Seguridad | Alta | Usuario registrado en BD. | SQL: SELECT password_hash FROM users WHERE email='admin@alerto.com'; | BD: SELECT password_hash FROM users WHERE email = 'admin@alerto.com'; Verificar formato del hash. | • Hash comienza con $2b$12$ (bcrypt cost factor 12) • Contraseña NO está en texto plano • Hash tiene al menos 60 caracteres | Hash: $2b$12$... confirmado. Contraseña en texto plano no presente en BD. Hash de 60+ caracteres. | Aprobado | ./Evidencias/SEC/TC-SEC-001.png | Screenshot |  | 25/05/2026 | E. Uribe
TC-SEC-002 | API responde con headers de seguridad correctos | RNF-SEG-004 | Seguridad | Alta | Backend activo. |  | 1. Postman: GET http://localhost:8000/health 2. Revisar los headers de la respuesta | • X-Content-Type-Options: nosniff • X-Frame-Options: DENY • X-XSS-Protection: 1; mode=block • Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin • Permissions-Policy: geolocation=(), microphone=() | Todos los headers de seguridad presentes en la respuesta: X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, X-XSS-Protection, Referrer-Policy, Permissions-Policy. | Aprobado | ./Evidencias/SEC/TC-SEC-002.png | Screenshot |  | 25/05/2026 | E. Uribe
TC-SEC-003 | Rate limiting bloquea exceso de intentos de login | RNF-SEG-004 | Seguridad | Alta | Backend activo. | 15 intentos consecutivos de login en < 1 minuto | 1. Postman Collection Runner: ejecutar POST /api/auth/login 15 veces en rápida sucesión 2. Observar las respuestas a partir del intento 11 | • Intentos 1–10: HTTP 401 (credenciales inválidas) o 200 • A partir del intento 11 en el mismo minuto: HTTP 429 Too Many Requests • El bloqueo se levanta pasado 1 minuto | FALLIDO: Rate limiting activo pero respuesta HTTP 429 devuelve body con formato {"error":"Rate limit exceeded"} en lugar de {"detail":"..."}. La funcionalidad de bloqueo opera correctamente pero el formato del cuerpo no cumple la especificación. Defecto: DEF-001. | Fallido | ./Evidencias/SEC/TC-SEC-003.png | Screenshot |  | 25/05/2026 | E. Uribe
TC-SEC-004 | Registro de auditoría guarda eventos de login exitosos | RNF-SEG-003 | Seguridad | Alta | Usuario registrado. | SQL: SELECT ts, user_email, action, result, ip_address FROM audit_log WHERE action='login' ORDER BY ts DESC LIMIT 5; | 1. Iniciar sesión con admin@alerto.com 2. BD: SELECT ts, user_email, action, result, ip_address FROM audit_log WHERE action='login' ORDER BY ts DESC LIMIT 5; | • Registro con action='login', result='success' • user_email = admin@alerto.com • ts con fecha/hora reciente • ip_address registrada | audit_log contiene registro: action='login', result='success', user_email y ip_address correctos. Timestamp reciente. | Aprobado | ./Evidencias/SEC/TC-SEC-004.png | Screenshot |  | 25/05/2026 | E. Uribe
TC-SEC-005 | Registro de auditoría guarda intentos de login fallidos | RNF-SEG-003 | Seguridad | Alta | Ninguna. |  | 1. Intentar login con contraseña incorrecta 3 veces 2. BD: SELECT ts, user_email, action, result, details FROM audit_log WHERE action='login' AND result='failure' ORDER BY ts DESC LIMIT 5; | • 3 registros con result='failure' • details contiene causa del fallo • Ningún hash de contraseña expuesto en details | 3 registros de fallo registrados en audit_log. 'details' contiene causa. Sin hashes de contraseña expuestos. | Aprobado | ./Evidencias/SEC/TC-SEC-005.png | Screenshot |  | 26/05/2026 | E. Uribe
TC-SEC-006 | API no es vulnerable a SQL Injection en el endpoint de login | RNF-SEG-004 | Seguridad | Alta | Backend activo. | Payload 1: {"email": "' OR '1'='1", "password": "' OR '1'='1"} Payload 2: {"email": "admin@alerto.com'--", "password": "x"} | 1. Postman: POST /api/auth/login Body: {"email": "' OR '1'='1", "password": "' OR '1'='1"} 2. También intentar: {"email": "admin@alerto.com'--", "password": "x"} | • HTTP 422 (validación EmailStr falla) o HTTP 401 • No se produce autenticación exitosa con payloads de inyección • No se devuelven datos de BD no autorizados | Payload SQL injection: HTTP 422 (EmailStr falla validación). Sin autenticación exitosa con payloads maliciosos. | Aprobado | ./Evidencias/SEC/TC-SEC-006.png | Screenshot |  | 26/05/2026 | E. Uribe
TC-SEC-007 | Endpoint health no expone información sensible del sistema | RNF-SEG-004 | Seguridad | Media | Backend activo. |  | 1. GET http://localhost:8000/health sin token de autenticación | • HTTP 200 con solo {"status": "ok", "service": "alerto-backend"} • No expone versiones de dependencias, paths, ni configuración interna | GET /health sin token: HTTP 200 con solo {status: ok, service: alerto-backend}. Sin información sensible expuesta. | Aprobado | ./Evidencias/SEC/TC-SEC-007.png | Screenshot |  | 26/05/2026 | E. Uribe
TC-SEC-008 | Token JWT con firma inválida es rechazado | RNF-SEG-004, RF-015 | Seguridad | Alta | Postman disponible. | JWT válido con un carácter del payload modificado manualmente | 1. Tomar un JWT válido y modificar un carácter del payload (base64) 2. GET /api/risk/current con ese token alterado | • HTTP 401: 'Token inválido.' | Token JWT con payload alterado: HTTP 401 'Token inválido.' Sin datos devueltos. | Aprobado | ./Evidencias/SEC/TC-SEC-008.png | Screenshot |  | 26/05/2026 | E. Uribe

## PERF
MÓDULO: Rendimiento (PERF) — 4 casos de prueba
ID | Título | Requisito | Tipo | Prioridad | Precondiciones | Datos de Prueba | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Actual | Estado | Evidencia (Ruta/URL) | Tipo Evidencia | Notas Evidencia | Fecha Ejecución | Ejecutado Por
TC-PERF-001 | Tiempo de carga de la página principal < 3 segundos | RNF-DIS-002 | Rendimiento | Alta | Sesión activa. DevTools abiertos. |  | 1. DevTools → pestaña Network 2. Hard-reload (Ctrl+Shift+R) en /precipitation 3. Registrar tiempo en DOMContentLoaded y Load 4. Verificar tiempo de respuesta de /api/precipitation/current y /api/precipitation/history | • Página completamente cargada en < 3 segundos • /api/precipitation/current: tiempo de respuesta < 500ms • Gráfico visible sin loading spinner después de carga inicial | DOMContentLoaded: 1.2s, Load: 1.8s. /api/precipitation/current: 87ms. Gráfico visible sin spinner. | Aprobado | ./Evidencias/PERF/TC-PERF-001.png | Screenshot |  | 26/05/2026 | M. Sánchez
TC-PERF-002 | Endpoints API responden en < 500ms bajo carga normal | RNF-REN-001 | Rendimiento | Alta | Postman disponible. | 10 llamadas a cada endpoint de forma secuencial | 1. Medir tiempo de respuesta (10 llamadas cada uno): GET /api/risk/current GET /api/precipitation/current GET /api/risk/history?limit=100 2. Registrar tiempo promedio y máximo por endpoint | • Promedio < 200ms por endpoint • Máximo < 500ms por endpoint • Sin timeouts en ninguna llamada | /api/risk/current: prom 65ms, máx 148ms. /api/precipitation/current: prom 72ms. /api/risk/history: prom 112ms. Todos < 500ms. | Aprobado | ./Evidencias/PERF/TC-PERF-002.png | Screenshot |  | 26/05/2026 | M. Sánchez
TC-PERF-003 | Sistema soporta 20 usuarios concurrentes | RNF-REN-002 | Rendimiento | Media | Postman Newman o herramienta de carga disponible. | 20 iteraciones paralelas | 1. Crear colección Postman con las 5 llamadas principales 2. Ejecutar con 20 iteraciones paralelas usando Newman 3. Verificar respuestas y tiempos | • 0 errores HTTP 500 • Tiempo promedio de respuesta < 1 segundo • Sin degradación visible en la UI durante la prueba | 20 iteraciones paralelas: 0 errores HTTP 500. Tiempo promedio 210ms. Sin degradación visible en UI. | Aprobado | ./Evidencias/PERF/TC-PERF-003.png | Screenshot |  | 26/05/2026 | M. Sánchez
TC-PERF-004 | Actualización automática de datos en UI cada 60 segundos | RNF-DIS-002 | Rendimiento · UI | Media | Sesión activa. |  | 1. Navegar a /precipitation 2. Abrir DevTools → pestaña Network 3. Esperar 65 segundos sin interacción 4. Verificar que se realizan nuevas peticiones a la API | • Peticiones automáticas a /api/precipitation/current e history cada ~60s • Los datos en pantalla se actualizan sin reload manual • Sin errores de timeout | Peticiones automáticas a /api/precipitation/current e history cada ~60s confirmadas en DevTools Network. Sin errores de timeout. | Aprobado | ./Evidencias/PERF/TC-PERF-004.png | Screenshot |  | 26/05/2026 | M. Sánchez

## INT
MÓDULO: Integración (INT) — 4 casos de prueba
ID | Título | Requisito | Tipo | Prioridad | Precondiciones | Datos de Prueba | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Actual | Estado | Evidencia (Ruta/URL) | Tipo Evidencia | Notas Evidencia | Fecha Ejecución | Ejecutado Por
TC-INT-001 | Sistema se conecta a Open-Meteo via HTTPS GET y recibe JSON | RF-IS-001, RF-IC-001 | Integración | Alta | Pipeline ejecutado. |  | 1. Airflow UI: buscar log de la tarea extract_current 2. Verificar que la URL usada es https://api.open-meteo.com/... 3. Verificar que los datos recibidos se parsearon como JSON | • URL usa protocolo HTTPS • Método HTTP es GET • Respuesta parseada exitosamente como JSON • Datos guardados en bronze_weather_current | Log de extract_current usa https://api.open-meteo.com/. Método GET. JSON parseado exitosamente. Datos en bronze_weather_current. | Aprobado | ./Evidencias/INT/TC-INT-001.png | Screenshot |  | 23/05/2026 | E. Uribe
TC-INT-002 | Parámetros de ubicación correctos en petición a Open-Meteo | RF-IS-001 | Integración | Media | Acceso al código fuente de extracción. | Coordenadas esperadas: lat=6.274, lon=-75.582 (Medellín) | 1. Revisar airflow/plugins/elt/extract.py 2. Verificar parámetros de latitud y longitud 3. Verificar los campos solicitados en la API | • latitude=6.274, longitude=-75.582 (Medellín, Colombia) • Campos solicitados: precipitation, rain, showers, relative_humidity, windspeed_10m • URL construida correctamente | extract.py: latitude=6.274, longitude=-75.582 confirmados. Campos solicitados correctos. URL válida construida. | Aprobado | ./Evidencias/INT/TC-INT-002.png | Screenshot |  | 23/05/2026 | E. Uribe
TC-INT-003 | El backend se conecta a PostgreSQL correctamente | RF-011 | Integración | Alta | Todos los contenedores activos. |  | 1. GET http://localhost:8000/health → verificar HTTP 200 2. GET /api/risk/current → verificar que no hay error 500 3. Revisar logs: docker logs alerto_backend | • Backend responde sin errores de conexión a BD • Sin mensajes OperationalError o ConnectionRefused en logs | GET /health: HTTP 200. GET /api/risk/current: HTTP 200. Sin OperationalError ni ConnectionRefused en logs. | Aprobado | ./Evidencias/INT/TC-INT-003.png | Screenshot |  | 23/05/2026 | E. Uribe
TC-INT-004 | Servicio de simulación dispara correctamente el DAG de Airflow | RF-002 | Integración | Alta | Airflow activo. | Valores válidos de simulación con token JWT | 1. POST /api/simulate con valores válidos y token JWT 2. Airflow UI: verificar que el DAG simulate_pipeline aparece como nuevo run 3. Verificar el trigger type (debe ser 'manual') | • DAG simulate_pipeline inicia con estado Running o Success • HTTP 200 en la petición de simulación • Sin errores 500 ni de autenticación hacia Airflow | POST /api/simulate: HTTP 200. DAG simulate_pipeline aparece como nuevo run en Airflow UI con trigger type='manual'. | Aprobado | ./Evidencias/INT/TC-INT-004.png | Screenshot |  | 24/05/2026 | E. Uribe

## NOTIF
MÓDULO: Notificaciones (NOTIF) — 3 casos de prueba
ID | Título | Requisito | Tipo | Prioridad | Precondiciones | Datos de Prueba | Pasos | Resultado Esperado | Resultado Actual | Estado | Evidencia (Ruta/URL) | Tipo Evidencia | Notas Evidencia | Fecha Ejecución | Ejecutado Por
TC-NOTIF-001 | Campana muestra 0 alertas cuando no hay eventos críticos | RF-008 | Funcional | Media | No hay alertas NARANJA/ROJO en las últimas 24h. |  | 1. Iniciar sesión 2. Observar la campana en el topbar | • Sin badge numérico (o badge con '0') • Al hacer clic: dropdown muestra 'Sin alertas críticas' | Sin badge numérico. Dropdown muestra 'Sin alertas críticas'. | Aprobado | ./Evidencias/NOTIF/TC-NOTIF-001.png | Screenshot |  | 25/05/2026 | M. Sánchez
TC-NOTIF-002 | Campana se actualiza en tiempo real al generarse alerta crítica | RF-008 | Funcional | Alta | Sin alertas críticas activas. Sesión activa. |  | 1. Observar campana sin alertas 2. Desde el simulador, ejecutar escenario ROJO 3. Esperar 2-3 minutos que el pipeline procese 4. Verificar la campana sin recargar la página | • La campana actualiza su badge (máx. 60 segundos de diferencia) • El dropdown muestra la nueva alerta ROJO con timestamp correcto • Color rojo (#ef4444) en el icono de la alerta | Tras ejecutar preset Rojo, campana actualiza badge en ~55s. Dropdown muestra alerta ROJO con timestamp correcto y color rojo. | Aprobado | ./Evidencias/NOTIF/TC-NOTIF-002.png | Screenshot |  | 25/05/2026 | M. Sánchez
TC-NOTIF-003 | [PARCIAL] Interfaz notificaciones SMS prevista pero no activa | RF-009, RF-IH-002 | Funcional | N/A | N/A — funcionalidad no implementada en v1.0. |  | 1. Verificar en backend/app/ — buscar integración con servicio SMS 2. Verificar en requirements.txt — presencia de librería SMS | PARA VERSIÓN FUTURA: • SMS disparado ante alerta ROJO/NARANJA • Contenido: nivel, score, timestamp, enlace al sistema OBSERVACIÓN: Requiere integración con Twilio o similar. Marcado N/A para v1.0, pendiente para v1.1. | Funcionalidad SMS no implementada en v1.0. Integración con Twilio pendiente para v1.1. No aplica en este ciclo. | N/A | N/A | N/A |  | 26/05/2026 | E. Uribe